## Sheet1
PERMISOS BH & PLANTATION VILLAS
ARPE
Fecha |  |  | Fecha
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Num. Caso JP | Comments
2004-08-09 | Desarrollo Preliminar Y Anteproyecto | 03DA2-CET00-04655 | 2005-08-01 | 2001-78-0206-JPU
2006-02-06 | Desarrollo Preliminar Y Anteproyecto | 03DA2-CET01-04655 | Feb-07 | 2001-78-0206-JPU
2006-06-20 | Permiso Urbanizacion | 06PO2-CET00-03337 | Jun-07 | 2001-78-0206-JPU
2006-07-13 | Permiso Construccion | 06CX2-CET00-05959 | July-07
2007-08-22 | Permiso Construccion-Prorroga | 06CX2-CET00-05959 | Aug-08 |  | Filed an Exstension
Instituto de Cultura
Fecha |  |  | Fecha
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Comentarios
1997-03-11 | Endoso-Condicionado | JP-93-76-0935-JPU | 1998-03-01 | Falta fase 1B
Phase 1B Report
Autoridad de Carreteras
Fecha |  |  | Fecha |  | 7.5 mts easement PR 996
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Comentarios | 13mts access, etc.
2005-02-10 | Endoso-Condicionado | 03DA2-CET00-04655 | 2006-02-01 |  | $48,000.00 impact fee
Drawings w/conditions
AAA |  |  |  |  | Request endoresement/access
Fecha |  |  | Fecha
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Comentarios
2007-11-21 | Endoso | AAA-RE-07-75-0015 | 2008-11-08
PRTC
Fecha |  |  | Fecha |  | Developer-cost/poles & inst
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Comentarios | Cost conducts TTC
2005-03-28 | Endoso | N-34-80-05-045 |  | Necesita Endoso | Coordination of jobs
|  |  |  | Final | W/ Const Dept PRT
Gobierno Municipal
Fecha |  |  | Fecha
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Comentarios | update requested
2001-02-27 | Endoso
AEE
Fecha |  |  | Fecha
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Num. Caso JP
2008-04-29 |  |  |  | AEE-01-6.131 | Submitt updated drawings &
Project electrical loads
US Dept. of the Interior
Fecha | 32 Cdas. |  | Fecha
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Num. Caso JP
2007-09-07 | Endoso |  |  | 2001-78-0206-JPU
Department of the ARMY
Fecha | 32 Cdas. |  | Fecha
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Num. Caso JP
2007-08-13 | Endoso - EA/JCA | SAJ-2007-4557(JD-VG) |  | 2001-78-0206-JPU
AEE
Fecha | 32 Cdas. |  | Fecha
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Num. Caso JP
2007-09-07 | Endoso - EA/JCA |  |  | 2001-78-0206-JPU
JCA | 32 Cdas. |  | Fecha
Fecha | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Num. Caso JP
Aprob. | Endoso - EA/JCA | DN-07-0878 (CT) |  | 2001-78-0206-JPU
2007-10-01
OECH/SHPO | 32 Cdas. |  | Fecha |  | Comments
| Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Comentarios | Original Current Photographs
Fecha | Endoso - EA/JCA | 07-31-07-03 |  | Solicito documentos | Cultural Resources Assesment
Aprob. |  |  |  | adicionales | Stage I
2007-08-28
AAA | 32 Cdas. |  | Fecha
Fecha | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Comentarios | Participate Combinado
Aprob. | Endoso - EA/JCA | 07-31-07-03 |  | Endoso Final | Naguabo-Vieques-Culebra
2007-09-10 |  |  |  | Condicionado | (Consortium)
Autoridad de Carreteras
Fecha | 32 Cdas. |  | Fecha |  | easement PR 996
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Comentarios | Road expansion/control access
2007-08-24 | Endoso - EA/JCA | 2001-76-0206-JPU | Ago-08 | Radicar sol. Endoso | lighting Drawings
signs/Manual of Uniform
Traffic Control Devices
Noise Study/ Mitigation
Instituto de Cultura |  |  |  |  | Impact fees not determined
Fecha | 32 Cdas. |  | Fecha
Aprob. | Descripcion Permiso | Num. Caso | Vencimiento | Comentarios
2007-08-07 | Documentacion Ambiental | JP-2001-76-0206-JPU |  | Radicar sol. Endoso